## Hoja1
|  |  |  | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| FECHA |  | % COMPLETADO | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 |  | 21: SEMANA 6; OCTUBRE 28: SEMANA 7; OCTUBRE 5: SEMANA 8; OCTUBRE 12: SEMANA 9; OCTUBRE 19: SEMANA 10
NOMBRE DE LA TAREA | INCIO | FIN |  | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |  | DO | LU | [5 empty] | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO
FASE1 | 2020-08-27 | 2020-08-31
investigacion del juego de othello | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 100% |  |  |  | .
investigacion un poco de asp.net | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 100% |  |  |  |  | . | .
diseño de las paginas | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 100% | [6 empty] | .
diagrama de grant | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 100% | [6 empty] | .
intento de programacion mvc | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 100% |  |  |  | . |  | . | . | .
FASE1.1 | 8/31/202 | 2020-09-12
entendimiento del problema | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100% | [9 empty] | . | .
documentacion inicial | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100% | [10 empty] | . | .
investigacion de asp.net | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 100% | [10 empty] | . | . | .
invetigacion de mvc a fondo | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 100% | [12 empty] | . | . | .
investigacion de weforms | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 100% | [13 empty] | . | . | . | . | . | .
creacion de la aplicación pagina web(vistas) | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 100% | [13 empty] | . |  |  | .
investigacion de conexión a la base de datos | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 100% | [15 empty] | . | . | . | . | .
creacion de la base de datos | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | [16 empty] | . |  | . | .
conexión de la base de datos a la aplicacion pagina web | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 100% | [10 empty] | . | . | . |  |  |  | . | . | . | .
movimientos de fichas | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 100% | [15 empty] | . | .
cargar y guardar xml | 2020-09-02 | 2020-09-11 | 100% | [9 empty] | . | [8 empty] | .
documentacion final | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 100% | [19 empty] | .
FASE2.1
arreglo de documentacion | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 100% | [22 empty] | .
scripts | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 100% | [22 empty] | .
XML | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 100% | [22 empty] | .
FASE 2.1
PROGRAMACION DE LAS REGLAS | 2020-10-03 | 2020-10-07 | 100% | bar: SEMANA 7 DO to SEMANA 8 JU
PROGRAMACION DE LA CPU | 2020-10-07 | 2020-10-10 | 100% | bar: SEMANA 8 VI to SEMANA 9 LU
ARREGLO DE DOCUMENTACION | 2020-10-10 | 2020-10-13 | 100% | bar: SEMANA 9 LU to SEMANA 9 MA
FASE3.1
TABLERO n*m |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 JU to SEMANA 9 VI
TIEMPO RELOJ |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 DO
INCIO 4 FICHAS |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 JU
DOCUMENTACION | bar: SEMANA 10 LU
FASE3.2
XML |  |  | 0%
REGLAS DE COLORES |  |  | 50%